## ผลการดำเนินงาน ปี 2566
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณอนุมัติ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณจ่ายจริง | ผลการดำเนินการ |  |  | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ
1 | ถมดินที่สาธารณประโยชน์ บ้านกรุงใหม่ หมู่ 10 | 315100 | - | 0 |  | 0 | ü
2 | ก่อสร้างหลังคาลานออกกำลังกาย บ้านหนองฮี หมู่ที่ 11 | 87600 |  | 83900 | ü | 0
3 | ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ พร้อมห้องน้ำ บ้านกุงโกน หมู่ 6 | 246900 | - | 0 |  | 0 | ü
4 | ติดตั้งเหล็กดัด ศพด.หนองฮี | 71600 |  | 71600 | ü | 0
5 | ปรัปรุง/ต่อเติมอาคารเรียน ศพด.วัดท่าชาลีลำพร | 51700 |  | 48300 | ü | 0
6 | ปรัปรุง/ต่อเติมอาคารเรียน ศพด.วัดโพธิ์ชัย | 95900 |  | 89600 | ü | 0
7 | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 ทับ ศลล. เดิม สายสามแยกบ้านนายประวัติ ถึง บล็อกคอนเวิร์ส | 447900 |  | 439000 | ü | 0
8 | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านผักอีตู่ หมู่ที่ 5 สายบายพาส | 356900 |  | 349000 | ü | 0
9 | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองกกคูณ หมู่ที่ 7 สายนานายสวย ถึง นานายหนูเรือง | 494400 |  | 480000 | ü | 0
10 | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองฮี หมู่ที่ 12 สายบ้านนายระพีพรรณ ถึง บ้านนางลำยืน | 350100 |  | 342000 | ü | 0
11 | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 สายบ้านนางเสน่ห์ ถึงถนนปลาปาก-หนองฮี | 311000 |  | 307000 | ü | 0
12 | ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองฮี หมู่ที่ 12 สายรอบป่าช้า | 257100 |  | 247900 | ü | 0
13 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพนทันกลาง หมู่ที่ 9 สายบ้านนายกฤษดา ถึง นานายคำอุ๋ย | 359400 |  | 351000 | ü | 0
14 | ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านจรุกเตย หมู่ที่ 4 สายบ้านนายพงษ์สิทธิ ถึง บ้านนางรัญจวน | 81000 |  | 72000 | ü | 0
15 | ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองฮี หมู่ที่ 2 สายนานางสาวปนัดดา มุลเมือง ถึง ศพด.หนองฮี | 279000 |  | 224700 | ü | 0
16 | ก่อสร้างเสาธง ศพด.วัดโพธิ์ชัย | 21700 |  | 21000 | ü | 0
17 | ขยายไหล่ถนน คสล. บ้านหนองฮี หมู่ที่ 11 สายบ้านนางคอบ ถึง ฮ่องน้อย | 34100 |  | 33400 | ü | 0
18 | วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านหนองฮี หมู่ที่ 1 สายบ้านนางอาคเนย์ศรีวรไชย ถึง บ้านนายอาทร แสงผา ทั้งสองข้าง | 382000 |  | 382000 | ü | 0
19 | วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านหนองฮี หมู่ที่ 2 สายบ้านนางบุญทิน ถึง บ้านนางสีสุวรรณ | 145000 |  | 137000 | ü | 0
20 | วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านหนองฮี หมู่ที่ 2 สายจากประตูวัดดำรงเมธยาราม ถึง แยกบ้านนายกิ จันทร์ศรีเมือง | 66600 |  | 66000 | ü | 0
21 | ก่อสร้างถนนลูกรัง พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก บ้านโพนทัน หมู่ที่ 3 สายจากบ้านนางสมจิตร เชื้อจีน ถึง บ้านนางอุไร บุดดา | 49300 |  | 49000 | ü | 0
22 | วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านโพนทัน หมู่ที่ 3 สายบ้านนางประสิทธ์ สะออนรัมน์ ถึง นายพลเพ็ญ อินาลา | 132000 |  | 132000 | ü | 0
23 | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองฮี หมู่ที่ 11 สายบ้านนายณรงค์ เจริญศรี ถึง บ้านนางระเบียบ หงษาวง | 42000 |  | 42000 | ü | 0
24 | ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมขยายไหล่ถนน คสล. บ้านกุงโกน หมู่ที่ ๖ สายหน้าบ้านนางคำตา คงอยู่ ถึง บ้านนายคำเขื่อน สีอุคุ | 182100 |  | 170000 | ü | 0
25 | วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านกุงโกน หมู่ที่ ๖ สายหน้าโรงเรียนบ้านกุงโกน | 310600 |  | 309000 | ü | 0
26 | ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านกุงโกน หมู่ที่ ๖ สายหน้าบ้านนางสมหมาย ถึง บ้านนายวัฒนา งิ้วพรม | 221600 |  | 210000 | ü | 0
27 | ก่อสร้างถนน คสล.บ้านกุงโกน หมู่ที่ 6 สายฉางข้าวนายเกษม -สายวัดป่าศรัทธาธิการาม | 335200 |  | 335200 | ü | 0
28 | ก่อสร้างถนน คสล.บ้านผักอีตู่ หมู่ที่ 5 สายจากแยกถนนหน้า อบต.หนองฮี-บ้านนาสะเดา ไปนานายตระกูล แสงชา | 448500 |  | 448500 | ü | 0
29 | ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองฮี หมู่ที่ 12 สายโรงเรียนมัธยมพัชรฯ ถึงหนองหอยปัง | 448500 |  | 448500 | ü | 0
30 | ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านนาสะเดา หมู่ที่ 8 สายบ้านนางทองจันทร์ ถึงห้วยกุดฮัง | 98000 |  | 91000 | ü | 0
31 | ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านผักอีตู่ หมู่ที่ 5 สายทุ่งพระแก้ว ถึง บ้านกุงโกน | 131000 |  | 122000 | ü | 0
32 | ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโพนทัน หมู่ที่ 3 สายสำนักสงฆ์ห้วยแคน - ฝายน้ำล้นห้วยแคน ถึง นานางดอกไม้ สีแล | 69900 |  | 69000 | ü | 0
33 | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำฯ บ้านหนองฮี หมู่ที่ 2 สายถนนหนองขาม 1 จากถนน คสล.ถึงบ้านนายนารี โวเบ้า | 71749.29 |  | 71749.29 | ü | 0
34 | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำฯ บ้านโพนทัน หมู่ที่ 3 สายบ้านครูราตรี ถึงบ้านนายพอง กอใหญ่กลาง | 80387.48 |  | 80387.48 | ü | 0
35 | อุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำฯ บ้านจรุกเตย หมู่ที่ 4 สายนานายเจริญ ถึงนานายเพ็ง | 176094.19 |  | 176094.19 | ü | 0
36 | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำฯ บ้านจรุกเตย หมู่ที่ 4 สายนายมิตร มัจฉา ถึงชลประทาน | 81251.66 |  | 81251.66 | ü | 0
37 | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำฯ บ้านผักอีตู่ หมู่ที่ 5 สายจากแยกนานายแก้ว เคนนาดี ถึงนาครูกียพันธ์ ศิริสวัสดิ์ | 134408.64 |  | 134408.64 | ü | 0
38 | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำฯ บ้านหนองกกคูณ หมู่ที่ 7 สายจากบ้านนายบัวบาน พุทธษาวงษ์ ถึงบ้านนายศรีสวรรค์ มหาโคตร | 127740.53 |  | 127740.53 | ü | 0
39 | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ฯ บ้านนาสะเดา หมู่ที่ 8 สายจากบ้านนางกองมา คำสอน ถึง บ้านนางมไรทอง แสนสร้อย | 37272.52 |  | 37272.52 | ü | 0
40 | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ฯ บ้านนาสะเดา หมู่ที่ 8 สายจากบ้านนายโสภน จงศิริ ถึง ป่าช้า | 173386.41 |  | 173386.41 | ü | 0
41 | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ฯ บ้านกรุงใหม่ หมู่ที่ 10 สายจากบ้านนายอภิสิทธิ์ สีสอง ถึง อีสานเขียว | 143323.86 |  | 143323.86 | ü | 0
42 | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำฯ บ้านหนองฮี หมู่ที่ 12 สายนานายขันธ์ชัย ผาสุก ถึง คลองชลประทาน | 168720.9 |  | 168720.9 | ü | 0
43 | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำฯ บ้านผักอีตู่ หมู่ที่ 4 สายบ้านนายวิชัย ถึงบ้านนายวินัย | 196532.53 |  | 196532.53 | ü | 0
44 | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ฯ บ้านหนองฮี หมู่ที่ 11 สายจากบ้านนายผัสสา ถึง หอน้ำประปา | 47615.12 |  | 47615.12 | ü | 0
45 | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำฯ บ้านหนองฮี หมู่ที่ 2 สายจากบ้านนางเพ็ญมา ขอดเมชัย ถึงบ้านนางจันทิมา คำไพ | 56312.17 |  | 56312.17 | ü | 0
46 | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ฯ บ้านหนองฮี หมู่ที่ 2 สายจากบ้านนายลำพัน แก้วมาลา ถึงบ้านนางสาววรินทร มุลเมือง | 38161.54 |  | 38161.54 | ü | 0
47 | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ฯ บ้านหนองฮี หมู่ที่ 2 สายนายทนัน กุลสะถึง ที่นายสถิน นามวงค์ | 39562.14 |  | 39562.14 | ü | 0
48 | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ฯ บ้านหนองฮี หมู่ที่ 2 สายบ้านนางเกลียวจักร ถึง เซว่นอีเลเวน | 33930.46 |  | 33930.46 | ü | 0
49 | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำฯ บ้านหนองฮี หมู่ที่ 12 สายช่างเงินช่างทอง ถึงนานายพุ่ม | 89152 |  | 89152 | ü | 0
50 | ติดตั้งไฟฟ้าส่องถนน บ้านโพนทัน หมู่ที่ 3 สายคุ้มคลองสว่าง | 100000 |  | 44834.77 | ü | 0
51 | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | 120000 | 24 - 25 ธ.ค. 2565 | 120000 | ü | 0
52 | โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" | 20000 | 3 เม.ย. 2566 | 12000 | ü | 0
53 | โครงการชาวหนองฮีร่วมใจป้องกันโรคไข้เลือดออก | 80000 | ก.ค. - ส.ค. 2566 | 45480 | ü | 0
54 | โครงการทบทวนแผนชุมชนเพื่อการบูรณาการสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น | 10000 | 30 ม.ค. - 13 ก.พ. 2566 | 10000 | ü | 0
55 | โครงการบริการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน | 576000 | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | 576000 | ü | 0
56 | โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชนตำบลหนองฮี | 30000 | 22 - 24 ม.ค. 2566 | 30000 | ü | 0
57 | โครงการปลูกป่าตามพระราชดำริ | 15000 | 9 มิ.ย. 2566 | 8750 | ü | 0
58 | โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 60000 |  | 52326 | ü | 0
59 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล | 50000 | ธ.ค. 2565 - เม.ย. 2566 | 47100 | ü | 0
60 | โครงการฝึกอบรม/ฝึกทบทวน อปพร. | 150000 | เม.ย. 2566 | 147600 | ü | 0
61 | โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย | 30000 | เม.ย. - พ.ค. 2566 | 30000 | ü | 0
62 | โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี | 30000 | ก.ค. 2566 | 30000 | ü | 0
63 | โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กด้านการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย | 21700 | 23 - 24 มี.ค. 2566 | 21700 | ü | 0
64 | โครงการเพิ่มศักยภาพและสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี | 11550 | 18 ส.ค. 2566 | 10800 | ü | 0
65 | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | 70000 | 14 ม.ค. 2566 | 70000 | ü | 0
66 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | 1180275 | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | 1180275 | ü | 0
67 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา | 425210 | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | 425210 | ü | 0
68 | โครงการจัดงานพิธีวันคล้ายวันสวรรณคต “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” วันที่ 13 ตุลาคม แก่เทศบาลตำบลปลาปาก | 5000 | 13 ต.ค. 2565 | 5000 | ü | 0
69 | โครงการจัดงานรัฐพิธี " 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช" แก่เทศบาลตำบลปลาปาก | 2500 | 23 ต.ค. 2565 | 2500 | ü | 0
70 | โครงการเทิดพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม | 5000 | 12 ส.ค. 2567 | 5000 | ü | 0
71 | โครงการเทิดพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน | 5000 | 3 มิ.ย. 2567 | 5000 | ü | 0
72 | โครงการรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฏาคม | 5000 | 28 ก.ค. 2567 | 5000 | ü | 0
73 | โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพ ร. 9 วันที่ 5 ธันวาคม แก่เทศบาลตำบลปลาปาก | 5000 | 5 ธ.ค. 2565 | 5000 | ü | 0
74 | โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. ระดับอำเภอ | 26000 | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | 26000 | ü | 0
75 | โครงการอาหารกลางวัน แก่โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 6 แห่ง | 3142600 | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | 3136132 | ü | 0
76 | โครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข | 240000 | ส.ค. - ก.ย. 2566 | 240000 | ü | 0
77 | โครงการนมัสการพระธาตุมหาชัย | 5000 | 4 - 6 มีนาคม 2566 | 5000 | ü | 0
78 | โครงการประเพณีไหลเรือไฟ | 60000 | 20 - 30 ต.ค. 2566 | 60000 | ü | 0
79 | โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมเข้าพรรษา | 15000 | 2 ส.ค. 2566 | 15000 | ü | 0
80 | โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น | 85000 | ก.พ.. - เม.ย. 2566 | 85000 | ü | 0
81 | โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีบวงสรวงพญาศรีสัตนาคราช | 10000 | 7 - 13 ก.ค. 2566 | 10000 | ü | 0
82 | โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง | 52000 | 8 พ.ย. 2565 | 52000 | ü | 0
83 | โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์รวมใจไทปลาปาก | 130000 | 14 เม.ย. 2566 | 130000 | ü | 0
84 | โครงการตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัด และอำเภอ (โครงการโถสุขภัณฑ์ปันสุข ลุกนั่งปลอดภัย ห่วงใยผู้สูงอายุ) | 50000 |  | 50000 | ü | 0
85 | ชั้นวางของ | 8000 |  | 8000 | ü | 0
86 | โต๊ะเหล็ก | 22000 |  | 22000 | ü | 0
87 | สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทีย(DLTV) | 30700 |  | 30700 | ü | 0
88 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล | 22000 |  | 22000 | ü | 0
89 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน | 17000 |  | 17000 | ü | 0
90 | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | 4000 |  | 4000 | ü | 0
91 | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | 24000 |  | 24000 | ü | 0
92 | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ | 0 |  | 26900 | ü | 0
93 | ชุดเครื่องเล่นสนามเด็กเล็กแบบกลางแจ้ง | 110000 |  | 110000 | ü | 0
94 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 9664800 |  | 9156800 | ü
95 | เบี้ยยังชีพความพิการ | 3804000 |  | 3581000 | ü
96 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 60000 |  | 60000 | ü
รวม 96 รายการ |  | 29208636.44 |  | 27628309.21 | ü
สภาพปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหา
ลำดับ | ปัญหา อุปสรรค | สภาพปัญหา อุปสรรค | แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ | หมายเหตุ
1 | ด้านบุคลากร | ไม่มี | ไม่มี
2 | ด้านงบประมาณ/ค่าใช้จ่าย | ไม่มี | ไม่มี
3 | ด้านวัสดุอุปกรณ์ | ไม่มี | ไม่มี
4 | การประสานงานและการบริการ | ไม่มี | ไม่มี

## ยุทธศาสตร์
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณอนุมัติ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณจ่ายจริง | ผลการดำเนินการ |  |  | หน่วยดำเนินงาน | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1 | ถมดินที่สาธารณประโยชน์ บ้านกรุงใหม่ หมู่ 10 | 315100 | - | 0 |  | - | ü | กองช่าง
2 | ก่อสร้างหลังคาลานออกกำลังกาย บ้านหนองฮี หมู่ที่ 11 | 87600 | 13 - 27 ก.ค. 2566 | 83900 | ü | - |  | กองช่าง
3 | ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ พร้อมห้องน้ำ บ้านกุงโกน หมู่ 6 | 246900 | - | 0 |  | - | ü | กองช่าง
4 | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 ทับ ศลล. เดิม สายสามแยกบ้านนายประวัติ ถึง บล็อกคอนเวิร์ส | 447900 | 27 มิ.ย. - 25 ส.ค. 2566 | 439000 | ü | - |  | กองช่าง
5 | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านผักอีตู่ หมู่ที่ 5 สายบายพาส | 356900 | 29 มิ.ย. - 27 ส.ค. 2566 | 349000 | ü | - | - | กองช่าง
6 | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองกกคูณ หมู่ที่ 7 สายนานายสวย ถึง นานายหนูเรือง | 494400 | 27 มิ.ย. - 25 ส.ค. 2566 | 480000 | ü | - | - | กองช่าง
7 | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองฮี หมู่ที่ 12 สายบ้านนายระพีพรรณ ถึง บ้านนางลำยืน | 350100 | 29 มิ.ย. - 27 ส.ค. 2566 | 342000 | ü | - | - | กองช่าง
8 | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 สายบ้านนางเสน่ห์ ถึงถนนปลาปาก-หนองฮี | 311000 | 29 มิ.ย. - 27 ส.ค. 2566 | 307000 | ü | - | - | กองช่าง
9 | ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองฮี หมู่ที่ 12 สายรอบป่าช้า | 257100 | 23 มิ.ย. - 21 ส.ค. 2566 | 247900 | ü | - | - | กองช่าง
10 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพนทันกลาง หมู่ที่ 9 สายบ้านนายกฤษดา ถึง นานายคำอุ๋ย | 359400 | 27 มิ.ย. - 25 ส.ค. 2566 | 351000 | ü | - | - | กองช่าง
11 | ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านจรุกเตย หมู่ที่ 4 สายบ้านนายพงษ์สิทธิ ถึง บ้านนางรัญจวน | 81000 | 16 ก.พ. - 1 เม.ย. 2566 | 72000 | ü | - | - | กองช่าง
12 | ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองฮี หมู่ที่ 2 สายนานางสาวปนิดา มุลเมือง ถึง ศพด.หนองฮี | 279000 | 28 มี.ค. - 26 เม.ย. 2566 | 224700 | ü | - | - | กองช่าง
13 | ขยายไหล่ถนน คสล. บ้านหนองฮี หมู่ที่ 11 สายบ้านนางคอบ ถึง ฮ่องน้อย | 34100 | 29 มิ.ย. - 12 ส.ค. 2566 | 33400 | ü | - | - | กองช่าง
14 | วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านหนองฮี หมู่ที่ 1 สายบ้านนางอาคเนย์ศรีวรไชย ถึง บ้านนายอาทร แสงผา ทั้งสองข้าง | 382000 | 23 พ.ค. - 21 ก.ค. 2566 | 382000 | ü | - | - | กองช่าง
15 | วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านหนองฮี หมู่ที่ 2 สายบ้านนางบุญทิน ถึง บ้านนางสีสุวรรณ | 145000 | 23 พ.ค. - 21 ก.ค. 2566 | 137000 | ü | - | - | กองช่าง
16 | วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านหนองฮี หมู่ที่ 2 สายจากประตูวัดดำรงเมธยาราม ถึง แยกบ้านนายกิ จันทร์ศรีเมือง | 66600 | 28 มี.ค. - 26 พ.ค. 2566 | 66000 | ü | - | - | กองช่าง
17 | ก่อสร้างถนนลูกรัง พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก บ้านโพนทัน หมู่ที่ 3 สายจากบ้านนางสมจิตร เชื้อจีน ถึง บ้านนางอุไร บุดดา | 49300 | 6 เม.ย. - 4 มิ.ย. 2566 | 49000 | ü | - | - | กองช่าง
18 | วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านโพนทัน หมู่ที่ 3 สายบ้านนางประสิทธ์ สะออนรัมน์ ถึง นายพลเพ็ญ อินาลา | 132000 | 5 เม.ย. - 3 มิ.ย. 2566 | 132000 | ü | - | - | กองช่าง
19 | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองฮี หมู่ที่ 11 สายบ้านนายณรงค์ เจริญศรี ถึง บ้านนางระเบียบ หงษาวง | 42000 | 29 มิ.ย. - 12 ส.ค. 2566 | 42000 | ü | - | - | กองช่าง
20 | ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมขยายไหล่ถนน คสล. บ้านกุงโกน หมู่ที่ ๖ สายหน้าบ้านนางคำตา คงอยู่ ถึง บ้านนายคำเขื่อน สีอุคุ | 182100 | 15 ก.ย. - 13 พ.ย. 2566 | 170000 | ü | - | - | กองช่าง
21 | วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านกุงโกน หมู่ที่ ๖ สายหน้าโรงเรียนบ้านกุงโกน | 310600 | 15 ก.ย. - 29 ต.ค. 2566 | 309000 | ü | - | - | กองช่าง
22 | ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านกุงโกน หมู่ที่ ๖ สายหน้าบ้านนางสมหมาย ถึง บ้านนายวัฒนา งิ้วพรม | 221600 | 15 ก.ย. - 29 ต.ค. 2566 | 210000 | ü | - | - | กองช่าง
23 | ก่อสร้างถนน คสล.บ้านกุงโกน หมู่ที่ 6 สายฉางข้าวนายเกษม -สายวัดป่าศรัทธาธิการาม | 335200 | 29 พ.ย. - 27 ม.ค. 2566 | 335200 | ü | - | - | กองช่าง
24 | ก่อสร้างถนน คสล.บ้านผักอีตู่ หมู่ที่ 5 สายจากแยกถนนหน้า อบต.หนองฮี-บ้านนาสะเดา ไปนานายตระกูล แสงชา | 448500 | 29 พ.ย. - 27 ม.ค. 2566 | 448500 | ü | - | - | กองช่าง
25 | ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองฮี หมู่ที่ 12 สายโรงเรียนมัธยมพัชรฯ ถึงหนองหอยปัง | 448500 | 29 พ.ย. - 27 ม.ค. 2566 | 448500 | ü | - | - | กองช่าง
26 | ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านนาสะเดา หมู่ที่ 8 สายบ้านนางทองจันทร์ ถึงห้วยกุดฮัง | 98000 | 31 มี.ค. - 29 เม.ย. 2566 | 91000 | ü | - | - | กองช่าง
27 | ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านผักอีตู่ หมู่ที่ 5 สายทุ่งพระแก้ว ถึง บ้านกุงโกน | 131000 | 16 มี.ค. - 14 เม.ย. 2566 | 122000 | ü | - | - | กองช่าง
28 | ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโพนทัน หมู่ที่ 3 สายสำนักสงฆ์ห้วยแคน - ฝายน้ำล้นห้วยแคน ถึง นานางดอกไม้ สีแล | 69900 | 21 เม.ย. - 20 พ.ค. 2566 | 69000 | ü | - | - | กองช่าง
29 | อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำฯ บ้านหนองฮี หมู่ที่ 2 สายถนนหนองขาม 1 จากถนน คสล.ถึงบ้านนายนารี โวเบ้า | 71749.29 | ส.ค. - ก.ย. 2566 | 71749.29 | ü | - | - | กองช่าง
30 | อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำฯ บ้านโพนทัน หมู่ที่ 3 สายบ้านครูราตรี ถึงบ้านนายพอง กอใหญ่กลาง | 80387.48 | ส.ค. - ก.ย. 2566 | 80387.48 | ü | - | - | กองช่าง
31 | อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำฯ บ้านจรุกเตย หมู่ที่ 4 สายนานายเจริญ ถึงนานายเพ็ง | 176094.19 | ส.ค. - ก.ย. 2566 | 176094.19 | ü | - | - | กองช่าง
32 | อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำฯ บ้านจรุกเตย หมู่ที่ 4 สายนายมิตร มัจฉา ถึงชลประทาน | 81251.66 | ส.ค. - ก.ย. 2566 | 81251.66 | ü | - | - | กองช่าง
33 | อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำฯ บ้านผักอีตู่ หมู่ที่ 5 สายจากแยกนานายแก้ว เคนนาดี ถึงนาครูกียพันธ์ ศิริสวัสดิ์ | 134408.64 | ส.ค. - ก.ย. 2566 | 134408.64 | ü | - | - | กองช่าง
34 | อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำฯ บ้านหนองกกคูณ หมู่ที่ 7 สายจากบ้านนายบัวบาน พุทธษาวงษ์ ถึงบ้านนายศรีสวรรค์ มหาโคตร | 127740.53 | ส.ค. - ก.ย. 2566 | 127740.53 | ü | - | - | กองช่าง
35 | อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ฯ บ้านนาสะเดา หมู่ที่ 8 สายจากบ้านนางกองมา คำสอน ถึง บ้านนางมไรทอง แสนสร้อย | 37272.52 | ส.ค. - ก.ย. 2566 | 37272.52 | ü | - | - | กองช่าง
36 | อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ฯ บ้านนาสะเดา หมู่ที่ 8 สายจากบ้านนายโสภน จงศิริ ถึง ป่าช้า | 173386.41 | ส.ค. - ก.ย. 2566 | 173386.41 | ü | - | - | กองช่าง
37 | อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ฯ บ้านกรุงใหม่ หมู่ที่ 10 สายจากบ้านนายอภิสิทธิ์ สีสอง ถึง อีสานเขียว | 143323.86 | ส.ค. - ก.ย. 2566 | 143323.86 | ü | - | - | กองช่าง
38 | อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำฯ บ้านหนองฮี หมู่ที่ 12 สายนานายขันธ์ชัย ผาสุก ถึง คลองชลประทาน | 168720.9 | ส.ค. - ก.ย. 2566 | 168720.9 | ü | - | - | กองช่าง
39 | อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำฯ บ้านผักอีตู่ หมู่ที่ 4 สายบ้านนายวิชัย ถึงบ้านนายวินัย | 196532.53 | ส.ค. - ก.ย. 2566 | 196532.53 | ü | - | - | กองช่าง
40 | อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ฯ บ้านหนองฮี หมู่ที่ 11 สายจากบ้านนายผัสสา ถึง หอน้ำประปา | 47615.12 | ส.ค. - ก.ย. 2566 | 47615.12 | ü | - | - | กองช่าง
41 | อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำฯ บ้านหนองฮี หมู่ที่ 2 สายจากบ้านนางเพ็ญมา ขอดเมชัย ถึงบ้านนางจันทิมา คำไพ | 56312.17 | ส.ค. - ก.ย. 2566 | 56312.17 | ü | - | - | กองช่าง
42 | อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ฯ บ้านหนองฮี หมู่ที่ 2 สายจากบ้านนายลำพัน แก้วมาลา ถึงบ้านนางสาววรินทร มุลเมือง | 38161.54 | ส.ค. - ก.ย. 2566 | 38161.54 | ü | - | - | กองช่าง
43 | อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ฯ บ้านหนองฮี หมู่ที่ 2 สายนายทนัน กุลสะถึง ที่นายสถิน นามวงค์ | 39562.14 | ส.ค. - ก.ย. 2566 | 39562.14 | ü | - | - | กองช่าง
44 | อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ฯ บ้านหนองฮี หมู่ที่ 2 สายบ้านนางเกลียวจักร ถึง เซว่นอีเลเวน | 33930.46 | ส.ค. - ก.ย. 2566 | 33930.46 | ü | - | - | กองช่าง
45 | อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำฯ บ้านหนองฮี หมู่ที่ 12 สายช่างเงินช่างทอง ถึงนานายพุ่ม | 89152 | ส.ค. - ก.ย. 2566 | 89152 | ü | - | - | กองช่าง
46 | อุดหนุนติดตั้งไฟฟ้าส่องถนน บ้านโพนทัน หมู่ที่ 3 สายคุ้มคลองสว่าง | 100000 | ส.ค. - ก.ย. 2566 | 44834.77 | ü | - | - | กองช่าง
รวม 46 โครงการ |  | 8478401.44 |  | 7681536.21 |  |  |  | กองช่าง
ยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1 | โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กด้านการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย | 21700 | 23 - 24 มี.ค. 2566 | 21700 | ü | - |  | กองการศึกษา
2 | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | 70000 | 14 ม.ค. 2566 | 70000 | ü | - |  | กองการศึกษา
3 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | 1180275 | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | 1180275 | ü | - |  | กองการศึกษา
4 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา | 425210 | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | 425210 | ü | - |  | กองการศึกษา
5 | โครงการอาหารกลางวัน แก่โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 6 แห่ง | 3142600 | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | 3136132 | ü | - |  | กองการศึกษา
6 | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | 120000 | 24 - 25 ธ.ค. 2565 | 120000 | ü | - |  | กองสวัสดิการ
7 | ก่อสร้างเสาธง ศพด.วัดโพธิ์ชัย | 21700 | 29 ธ.ค. 2565 - 27 ม.ค. 2566 | 21000 | ü | - |  | กองช่าง
8 | ติดตั้งเหล็กดัด ศพด.หนองฮี | 71600 | 21 เม.ย - 4 มิ.ย. 2566 | 71600 | ü | - |  | กองช่าง
9 | ปรัปรุง/ต่อเติมอาคารเรียน ศพด.วัดท่าชาลีลำพร | 51700 | 28 เม.ย. - 11 มิ.ย. 2566 | 48300 | ü | - |  | กองช่าง
10 | ปรัปรุง/ต่อเติมอาคารเรียน ศพด.วัดโพธิ์ชัย | 95900 | 28 เม.ย. - 11 มิ.ย. 2566 | 89600 | ü | - |  | กองช่าง
11 | โครงการนมัสการพระธาตุมหาชัย | 5000 | 4 - 6 มีนาคม 2566 | 5000 | ü | - |  | กองการศึกษา
12 | โครงการประเพณีไหลเรือไฟ | 60000 | 20 - 30 ต.ค. 2566 | 60000 | ü | - |  | กองการศึกษา
13 | โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมเข้าพรรษา | 15000 | 2 ส.ค. 2566 | 15000 | ü | - |  | กองการศึกษา
14 | โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น | 85000 | ก.พ.. - เม.ย. 2566 | 85000 | ü | - |  | กองการศึกษา
15 | โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีบวงสรวงพญาศรีสัตนาคราช | 10000 | 7 - 13 ก.ค. 2566 | 10000 | ü | - |  | กองการศึกษา
16 | โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง | 52000 | 8 พ.ย. 2565 | 52000 | ü | - |  | กองการศึกษา
17 | โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์รวมใจไทปลาปาก | 130000 | 14 เม.ย. 2566 | 130000 | ü | - |  | กองการศึกษา
รวม 17 โครงการ |  | 5557685 |  | 5540817
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
1 | โครงการปลูกป่าตามพระราชดำริ | 15000 | 9 มิ.ย. 2566 | 8750 | ü | 0 | 0 | สำนักปลัด
รวม 1 โครงการ |  | 15000 |  | 8750
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคม
1 | โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" | 20000 | 3 เม.ย. 2566 | 12000 | ü | 0 | 0 | สำนักปลัด
2 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล | 50000 | ธ.ค. 2565 - เม.ย. 2566 | 47100 | ü | 0 | 0 | สำนักปลัด
3 | โครงการฝึกอบรม/ฝึกทบทวน อปพร. | 150000 | เม.ย. 2566 | 147600 | ü | 0 | 0 | สำนักปลัด
4 | โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย | 30000 | เม.ย. - พ.ค. 2566 | 30000 | ü | 0 | 0 | สำนักปลัด
5 | โครงการเพิ่มศักยภาพและสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี | 11550 | 18 ส.ค. 2566 | 10800 | ü | 0 | 0 | กองการศึกษา
6 | โครงการทบทวนแผนชุมชนเพื่อการบูรณาการสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น | 10000 | 30 ม.ค. - 13 ก.พ. 2566 | 10000 | ü | 0 | 0 | สำนักปลัด
7 | โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี | 30000 | ก.ค. 2566 | 30000 | ü | 0 | 0 | กองสวัสดิการ
8 | โครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง | 15000 | - |  | 0 | 0 | ü | สำนักปลัด
9 | โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจิตอาสาต้านภัยพิบัติ | 80000 | - |  | 0 | 0 | ü | สำนักปลัด
10 | โครงการอบรมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมือง | 26000 | - |  | 0 | 0 | ü | สำนักปลัด
11 | โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชนตำบลหนองฮี | 30000 | 22 - 24 ม.ค. 2566 | 30000 | ü | 0 |  | สำนักปลัด
12 | โครงการตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัด และอำเภอ (โครงการโถสุขภัณฑ์ปันสุข ลุกนั่งปลอดภัย ห่วงใยผู้สูงอายุ) | 50000 | มี.ค. - พ.ค. 2566 | 50000 | ü | 0 | 0 | กองสวัสดิการ
รวม 12 โครงการ |  | 502550 |  | 367500
ยุทธศาสตร์ การสาธารณสุข
1 | โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 60000 | - | 52326 | ü | 0 | 0 | สำนักปลัด
2 | โครงการชาวหนองฮีร่วมใจป้องกันโรคไข้เลือดออก | 80000 | ก.ค. - ส.ค. 2566 | 45480 | ü | 0 | 0 | สำนักปลัด
3 | โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ | 30000 | - |  |  |  | ü | สำนักปลัด
4 | โครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข | 240000 | ส.ค. - ก.ย. 2566 | 240000 | ü | 0 | 0 | สำนักปลัด
5 | โครงการบริการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน | 576000 | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | 576000 | ü | 0 | 0 | สำนักปลัด
รวม 5 โครงการ |  | 986000 |  | 913806
ยุทธศาสตร์ การเมือง การบริหาร การปกครอง การบริหารจัดการ
1 | โครงการจัดงานพิธีวันคล้ายวันสวรรณคต “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” วันที่ 13 ตุลาคม แก่เทศบาลตำบลปลาปาก | 5000 | 13 ต.ค. 2565 | 5000 | ü | 0 | 0 | กองการศึกษา
2 | โครงการจัดงานรัฐพิธี " 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช" แก่เทศบาลตำบลปลาปาก | 2500 | 23 ต.ค. 2565 | 2500 | ü | 0 | 0 | กองการศึกษา
3 | โครงการเทิดพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม | 5000 | 12 ส.ค. 2567 | 5000 | ü | 0 | 0 | กองการศึกษา
4 | โครงการเทิดพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน | 5000 | 3 มิ.ย. 2567 | 5000 | ü | 0 | 0 | กองการศึกษา
5 | โครงการรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฏาคม | 5000 | 28 ก.ค. 2567 | 5000 | ü | 0 | 0 | กองการศึกษา
6 | โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพ ร. 9 วันที่ 5 ธันวาคม แก่เทศบาลตำบลปลาปาก | 5000 | 5 ธ.ค. 2565 | 5000 | ü | 0 | 0 | กองการศึกษา
7 | โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. ระดับอำเภอ | 26000 | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | 26000 | ü | 0 | 0 | กองการศึกษา
รวม 7 โครงการ |  | 53500 |  | 53500
งบกลาง
1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 9664800 | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | 9156800 | ü | 0 | 0 | กองสวัสดิการ
2 | เบี้ยยังชีพความพิการ | 3804000 | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | 3581000 | ü | 0 | 0 | กองสวัสดิการ
3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 60000 | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | 60000 | ü | 0 | 0 | กองสวัสดิการ
รวม 3 โครงการ |  | 13528800 |  | 12797800
ครุภัณฑ์
1 | ชั้นวางของ | 8000 | 8 - 14 ธ.ค. 2565 | 8000 | ü | 0 | 0 | กองการศึกษา
2 | โต๊ะเหล็ก | 22000 | 8 - 14 ธ.ค. 2565 | 22000 | ü | 0 | 0 | กองการศึกษา
3 | สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) | 30700 | 7 - 21 ธ.ค. 2565 | 30700 | ü | 0 | 0 | กองการศึกษา
4 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล | 22000 | 8 - 14 ธ.ค. 2565 | 22000 | ü | 0 | 0 | กองสวัสดิการ
5 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน | 17000 | 7 - 16 ธ.ค. 2565 | 17000 | ü | 0 | 0 | สำนักปลัด
6 | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | 4000 | 6 - 16 ธ.ค. 2565 | 4000 | ü | 0 | 0 | กองการศึกษา
7 | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | 24000 | 6 - 16 ธ.ค. 2565 | 24000 | ü | 0 | 0 | สำนักปลัด
8 | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ | 26900 | 15 - 17 ก.พ. 2566 | 26900 | ü | 0 | 0 | สำนักปลัด
9 | ชุดเครื่องเล่นสนามเด็กเล็กแบบกลางแจ้ง | 110000 | 27 ธ.ค. 65 - 25 ม.ค. 2566 | 110000 | ü | 0 | 0 | กองการศึกษา
รวม 9 รายการ |  | 58508472.88 |  | 54992018.42 | ü
สภาพปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหา
ลำดับ | ปัญหา อุปสรรค | สภาพปัญหา อุปสรรค | แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ | หมายเหตุ
1 | ด้านบุคลากร | ไม่มี | ไม่มี
2 | ด้านงบประมาณ/ค่าใช้จ่าย | ไม่มี | ไม่มี
3 | ด้านวัสดุอุปกรณ์ | ไม่มี | ไม่มี
4 | การประสานงานและการบริการ | ไม่มี | ไม่มี